## Draft
[7 empty] | Hs trabajo integrador |  | Hs tpp
Área | Tarea general | Sub tareas | Hs | Descripción | Links utiles | Agus | 192 | Carli | 288
Adquisición | Diseño Circuito. | Diseño de etapa de salida. Evaluación modulo de rectificación, falso notch o dejarlo para digital. |  | Preamplificador y filtros.
|  | Diseño de etapa de buffer de entrada. |  | Buffers de entrada para estabilizar la señal y no cargarla. Elevar tensión media para utilizar fuente simple.
|  | Etapa de conversion de datos ADC. |  | Elección del microprocesador que integra el ADC según capacidad de conversión, evaluación de canales y precisión
|  | Evaluación de etapa DRL. |  | DRL - Right Driven Leg. Chequear si es funcional para nuestro proyecto al reducir el ruido. ¿Se puede evitar?
|  | Etapa de reset del circuito / control de batería |  | Si el micro no tiene agregar para conectar desconectar bateria y boton de RESET.
| Pruebas. | Probar cada etapa por separado. |  | Documentar como va cambiando la señal luego de cada etapa y que funcione coherentemente con lo planeado y el objetivo de cada etapa.
|  | Probar End2End. |  | Validar funcionamiento placa completa con bateria.
|  | Prueba con electrodos. |  | Verificación de que se amplifica y se ve claramente la señal biopotencial, lo suficientemente clara para poder manipularla digitalmente.
|  | Prueba con señal generada. |  | Verificación de la señal puede hacerse con el osciloscopio o conectando la esp a la compu.
|  | Prueba de caracterización. |  | Ejemplo SNR, TAU, consumo de potencia
| Diseño Gabinete y PCB. | Diseño e impresión 3d. |  | Diseñar gabinete en 3D para imprimir. Consideraciones a tener en cuenta, tipo de plastico , espacio para la bateria, cables entrantes y salientes, botones. Tarea finalizada cuando sea funcional
|  | Diseño PCB. |  | Diseñar PCB kicad. Consideraciones a tener en cuenta, ancho de pistas y de bordes, angulos de las pistas, largos. agujeros a realizar en la plaza, espacio para soldado, pines para mediciones, conecciones al exterior, bateria
|  | Soldar PCB. |  | NO QUEMARLO NI SALTAR LAS PISTAS
| Pruebas PCB y Gabinete. | Pruebas de funcionamiento End2End acorde a pruebas de etapa previa. |  | Probar el dispositivo en cada etapa y de inicio a fin de la misma manera utilizada en el circuito prototipo.
|  | Testeo gabinete en zona de aplicación. |  | Hacer pruebas con los criterios acordados en la zona de aplicacion chequeando que no se caiga con el movimiento.
| Ensayos de sensado. | Evaluación señal biopotencial digitalizada. |  | medir cuanto dura con buena señal
|  | Recolección de datos para base de datos. |  | Guardar señales, caracteristicas y condiciones de medicion para generar base de datos comparable. Esto va a ser realizado en cada etapa de toma de datos donde puedan ser almacenados
Pre procesamiento | Filtrado de la señal. | Aplicación de filtros digitales. |  | Agregar filtros digitales para acondicionar el rango util de frecuencias
| Transformación de la señal. | Rectificación de la señal (Si es que no se hace circuitalmente). |  | Transformar la señal a que sea algo util para procesar
|  | Reconstrucción de la señal. |  | Aplicar un metodo que reduzca mas el ruido y permita ver la señal mas limipia
| Características de la señal (esp->compu). | Pruebas conectando la salida a la computadora y tomando los datos de manera directa. |  | Definir pruebas de ensayo (buscar criterio) y medirlas en entorno controlado
|  | Comparación con base de datos verdadera. |  | Validar la señal de nuestro ensayo con señales de bases de datos externas y compararlo
|  | Generar base de datos. |  | Definir estructura y tipo de dato a almacenar con las señales adquiridas en esta etapa
Visualización | Conexión esp - dispositivo. | Elección de protocolo de comunicación. |  | Decidir entre tecnologia wifi-bluetooth-Lora segun potencia, alcance y ancho de banda
|  | Volver a a hacer comparación con valores previos y valores genericos. |  | Evidenciar si hay cambios importantes y explicar el porque de los mismos, si afectan la medicion de forma importante y como solucionarlo (galerazo matematico "digital")
|  | Pruebas de comunicación. |  | Verificacion de cuanta información se pierde y comparar con las pruebas conectadas a la compu
| Características . | Que valores presentar en las pantallas. Fijar un mínimo de cosas y un máximo. |  | Elegir por ejemplo entre potencia (fuerza de señal), confiabilidad de señal (SNR), score de "fatiga" o "ejercicio" (idealmente)
| Dashboards / gráficos. | Gráficos de la señal recibida y procesada. |  | Ploteo de la señal y visualizacion con pyplot
| Almacenamiento. | Manejo de históricos |  | Lo primero a descartar, guardar el usuario con la informacion util para las comparaciones. Cual es la informacion util?
|  | Formas de almacenar la información. |  | Donde, que tipo de dato, en tipo de archivo,
|  | Que cosas información guardar. |  | guardar senales enteras, ya processadas o las caracteristicas
Clasificación | Análisis estadístico de características extraidas. | Clasificación de datos almacenados. |  | Analizar datos historicos con algoritmos para mostrar estadisticas, evolucion del sujeto o deteccion de musculos
| Comparación de distintos algoritmos. | KNN-Kmeans-LDA-SVM. |  | Verificar cual de estos da una clasificacion mas optima
| Clasificación tiempo real. | Red neuronal entrenada para distinguir casos. |  | ANN

## Tabla
Nombre | Cargo | Horas por semana | Total de horas | Horas asignadas | Capacidad | Notas